## План коммуникаций
Коммуникация | Цель | Организатор | Участники | Как часто | Формат
Встреча с Заказчиком проекта | Еженедельный статус проекта, запросы к заказчику, уточнения требований, изменения в проекте | РП | Заказчик, РП | Раз в неделю по пт в 10:00 | Zoom или личная встреча
Встреча с УК | Отчет о статусе проекта, заросы на изменения в проекте | РП | Заказчик, РП, стейкхолдеры | Раз в месяц 20го числа в 10:00 | Zoom или личная встреча
Встреча команды | Планирование разработки, детальный статус проекта, план-график проекта, задачи прошлой недели, проблемы, вопросы, риски | РП | РП, команда проекта | Раз в неделю по пн в 10:00 | Zoom или личная встреча
Новость во внутренней корпоративной соцсети | Оповещение о новой системе, возможностях | Маркетолог | Сотрудники компании | Разовая
Встреча по обучению персонала | Обучение сотрудников раюоте с системой, вопросы, проблемы | Тренер | Сотрудники компании |  | Zoom, личная встреча

## Реестр рисков
№ | Название | Описание | Вероятность | Значимость риска | Временной интервал | Стратегия работы с риском | План работы с риском (задачи, сроки) | Владелец риска
1 |  | Пользователи будут сопротивляться грядущим изменениям | 3 | 1 |  | Обучение пользователей новой системе | Предварительное знакомство менеджеров с системой для демострации надежности, легкости в использовании, упрощения работы | Маркетолог
2 |  | Система может не соответствовать заявленным показателям производительности | 3 | 1 |  | Организация тестирования |  | Технический специалист
3 | Незаинтересованность руководства | Руководство компании не будет вовлечено в сбор требований к конечному решению | 3 | 2 |  | Личные переговоры РП с руководством | Повышение ценности проекта, анализ и отчетность от заинтересованных менеджеров. Анализ и отчетность подобных систем на других предприятиях. | РП
4 |  | Нехватка кадров с необходимыми компетенциями | 1 | 1 |  | Планирование дополнительного ФОТ | Резерв в бюджете на дополнительный (повышенный) ФОТ для нужных специалистов | РП
5 |  | Уход ключевых членов проектной команды | 1 | 1 |  | Планирование премий, список аутстафф компаний | Выплата дополнительной премии членам проектной команды по окончании проекта. Создание списка команий аутстафферов для предоставления необхоимых ресурсов на время реализации проекта. | РП
6 |  | Некорректные требования | 2 | 1 |  |  | Глубинные интервью с менеджерами на ранних стадиях реализации проекта для подтверждений/уточнений требований, определенных заказчиком | Аналитик
7 |  | Некорректная оценка трудоемкости задач | 2 | 2 |  |  |  | РП
Использование
Усиление
Предотвращение
Смягчение
Перенос
Принятие

## Смета проекта
Статья расходов | Сумма
Прямые затраты
Накладные затраты
Итого | 0,00 ₽
Статья доходов | Сумма
Итого | 0,00 ₽