## Бизнес Требования
Код | Категория (Тип) | Описание требования | Инициатор | Приоритет
2021-01-01 | функц. | из системы можно было отправить сообщение клиенту в любой мессенджер, и вся переписка тоже автоматом в его карточке сохранилась потом | заказчик | 1
2021-02-01 | функц. | все звонки сохраняются в записи | заказчик | 1
2021-03-01 | функц. | письма, комментарии, покупки сохраняются в карточке клиента | заказчик | 1
2021-04-01 | функц. | контакты подтягиваются из ЕГРЮЛ/ЕГРИП | заказчик | 1
2021-05-01 | функц. | входящие клиентские заявки автоматом распределяются по менеджерам | заказчик | 2
2021-06-01 | функц. | напоминания менеджерам о приближении сроков и задач | заказчик | 2
2021-07-01 | функц. | контролировать просроченные задачи у менеджеров по продажам, через оповещения на телефон, почту и в мобильное приложение и чтобы определялся статус менеджера | заказчик | 2
2021-08-01 | функц. | уведомления, если задачу прокомментировали или изменился её статус, всем участникам | заказчик | 2
2021-09-01 | функц. | в системе могли ставить встречи, а планирование встреч было с учётом занятости всех участников | заказчик | 2
2021-01-02 | функц. | аналитика и отчётность по количеству сделок в каждом статусе, учёт времени сотрудников и отчёты по количеству закрытых задач и другим параметрам | заказчик | 2
2021-02-02 | ограничения | все клиенты должны быть в одной системе со всеми необходимыми данными, контактами и всей историей нашего взаимодействия | заказчик | 1

## Матрица ролей
№ п/п | ФИО | Роль | Задачи на проекте
1 | Джо Байден | Заказчик проекта | Заказчик и ресурсодержатель
2 | Джимми Картер | Руководитель проекта | РМ
3 | Джеральд Форд | Аналитик бизнес-процессов | сбор требований
4 | Ричард Никсон | Аналитик бизнес-процессов | определения бизнес-потребностей
5 | Линдон Джонсон | Технический специалист | техподдержка и маршрутизация запросов в очереди
6 | Джон Кеннеди | Технический специалист | поддержка пользователей и настройка автоматического оповещения клиентов
7 | Дуайт Эйзенхауэр | Технический специалист | оформление технической спецификации
8 | Гарри Трумэн | Технический специалист | установка АТС и базовой телефонии на местах
9 | Франклин Рузвельт | Маркетолог | изучение рынка, популяризация продуктов и услуг, продвижение брендов, вывод новых товаров и услуг на рынок, привлечение клиентов
18 | Герберт Гувер | Маркетолог | консультант со стороны будущих пользователей ситемы
11 | Калвин Кулидж | Тренер из группы обучения и управления восприятием | групповое обучение в формате тренинга
12 | Уоррен Гардинг | Менеджер по контролю качества со стороны вендора | ответственность за качество продукта (товара или услуг), контроль над нахождением дефектов в продукте и процессом их устранения, также развитием качества продукта.

## Ресурсный план
Ресурс | Количество | ФИО | 2021
|  |  | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь
Руководитель проекта | 1 | Джимми Картер | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Аналитик бизнес-процессов | 2 | Джеральд Форд | 100% | 50% | 25% | 25% | 50% | 50%
|  | Ричард Никсон | 100% | 50% | 25% | 25% | 50% | 50%
Технический специалист | 4 | Линдон Джонсон | 25% | 25% | 25% | 50% | 50% | 50%
|  | Дуайт Эйзенхауэр | 0% | 100% | 25% | 0% | 25% | 25%
|  | Джон Кеннеди | 25% | 25% | 25% | 50% | 100% | 100%
|  | Гарри Трумэн | 0% | 0% | 25% | 100% | 50% | 25%
Маркетолог | 2 | Франклин Рузвельт | 50% | 25% | 25% | 25% | 25% | 50%
|  | Герберт Гувер | 50% | 25% | 25% | 25% | 25% | 50%
Тренер из группы обучения и управления восприятием | 1 | Калвин Кулидж | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 50%
Менеджер по контролю качества со стороны вендора | 1 | Уоррен Гардинг | 25% | 25% | 25% | 25% | 50% | 50%